## Sheet1
|  |  | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12
START DATE | END DATE | TASK | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
2018-10-08 | 2018-10-10 | Coding brute-force algorithm
2018-10-08 | 2018-10-10 | Coding algorithm based on Brooks Theorem
2018-10-08 | 2018-10-10 | Coding algorithm working for exceptions
2018-10-09 | 2018-10-09 | Organizational meeting
2018-10-10 | 2018-10-11 | Preparing the presentation
2018-10-11 | 2018-10-11 | Organizational meeting
2018-10-11 | 2018-10-11 | Preparing for demonstration
2018-10-12 | 2018-10-12 | Demonstration on Friday